## EE, EB, OP, MN
Załącznik nr 5 do SIWZ postępowania nr 1/WFOŚiGW/2018 z dnia 30.08.2018r.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania:
Lp. | Rodzaj działania (etap) | Wyszczególnienie: obiekty, czynności, prace, zakupy | Zakres rzeczowy |  | wartość netto (w zł) | VAT (w zł) | wartość brutto(w zł) | Termin realizacji (nie później niż do 30.11.2018)
jednostka miary
ilość
(w zł netto) lub wartość jednostkowa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | zakup drzew | zakup 56 szt. drzew | 56 |  | 0 |  | 0
2. | sadzenie drzew | sadzenie 56 szt. drzew | 56 |  | 0 |  | 0
3. | zabiegi pielęgnacyjne roślin | podcięcie i ukształtowanie istniejących drzew (24 istniejące drzewa) | 24 |  | 0 |  | 0
4. | zakup czarnoziemu | zakup czarnoziemu koniecznego do użyźnienia gleby w miejscach nasadzeń drzew (5 wywrotek) | 5 |  | 0 |  | 0
5. | zakup kory | zakup kory w celu rozsypania pod drzewami (1600 worków) | 1600 |  | 0 |  | 0
6. | założenie trawników | zakup nasion, założenie trawników (6.725 m2) | 6725 |  | 0 |  | 0
7. | tkanina antychwastowa | zakup i rozłożenie tkaniny antychwastowej - maty (1.500 m2) | 1500 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0